## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Luis López, Fernanda Moreno, Roberto Pilco, Erika Villavicencio
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Configuración del repositorio para proyecto | planificado | 5 horas | sprint 1 | Alta | Se creará un proyecto compartido en GitHub con los colaboradores desarrolladores del sistema para tener acceso a las versiones del proyecto a través de ramas individuales, además, se podrá tener una facilidad para generar una documentación.
HT-02 | Modelamiento de la base de datos | Modelamiento de la base de datos | planificado | 130 horas | sprint 1 | Alta | El objetivo de esta tarea es llevar a cabo el modelamiento de la base de datos del sistema. El modelamiento de la base de datos es crucial para garantizar una estructura eficiente y coherente que respalde las funcionalidades del sistema.
HT-03 | Configuración de un servidor de base de datos | Configuración de un servidor de base de datos | planificado | 5 horas | sprint 1 | Alta | Crear y configurar un servidor de base de datos mediante las herramientas de Docker o Railway, con el fin de agilizar el proceso de desarrollo y mantener actualizado los datos del proyecto.
HT-04 | Definición de la Arquitectura del Sistema | Definición de la Arquitectura del Sistema | planificado | 160 horas | sprint 2 | Alta | La tarea de Definición de la Arquitectura del Sistema tiene como objetivo establecer la estructura y los componentes principales del sistema. Esto implica tomar decisiones clave sobre la organización de los módulos, la gestión de datos, la comunicación entre componentes y la selección de tecnologías fundamentales.
HT-08 | Capa de Acceso a Datos (Persistencia de Datos) | Capa de Acceso a Datos (Persistencia de Datos) | planificado | 160 horas | sprint 5 | Alta | La tarea de Implementación de la Capa de Acceso a Datos tiene como objetivo desarrollar la lógica necesaria para interactuar con la base de datos del sistema.
HT-07 | Implementación de la capa Lógica de Negocio | Implementación de la capa Lógica de Negocio | planificado | 160 horas | sprint 4 | Alta | Configurar e implementar la capa Lógica de Negocio, que es fundamental para el funcionamiento de software, ya que se encarga de procesar y gestionar la lógica específica del dominio o sector al que pertenece la aplicación.
HT-06 | Implementación de la Capa de Presentación (Interfaz de Usuario) | Implementación de la Capa de Presentación (Interfaz de Usuario) | planificado | 160 horas | sprint 3 | Alta | La tarea de Implementación de la Capa de Presentación tiene como objetivo llevar a cabo el desarrollo de la interfaz de usuario del sistema.
HU-01 | Como paciente, quiero tener un diario de actividades que me permita registrar, editar, eliminar y ver mis actividades diarias. Esto me ayudará a mantener un seguimiento organizado de mis rutinas y logros, facilitándome la gestión y revisión de mi progreso a lo largo del tiempo. | Diario de actividades | planificado | 160 horas | sprint 6 | Por determinar | El Diario de Actividades permite a los usuarios registrar, editar y visualizar actividades diarias, facilitando la gestión y revisión del progreso de los pacientes a lo largo del tiempo.
HU-02 | Como paciente con un plan nutricional asignado, necesito poder gestionar mis citas con la nutrióloga para agendar nuevas consultas, cancelar citas existentes si es necesario y revisar las fechas y horas de mis próximas citas. Esto garantizará un seguimiento adecuado de mi progreso y una comunicación continua con la nutrióloga para mejorar mi salud y bienestar. | Gestión de Citas con Nutrióloga | planificado | 160 horas | sprint 6 | Por determinar | Esta funcionalidad permitirá a los pacientes con planes nutricionales gestionar citas fácilmente, agendar nuevas consultas, cancelar citas existentes y revisar fechas/horas, facilitando un seguimiento proactivo de su progreso y una comunicación continua con la nutrióloga para mejorar su salud.
HU-03 | Como administrador, necesito poder registrar el historial clínico de mis pacientes, visualizar la información detallada cuando sea necesario y editarla según sea requerido. Esto permitirá ofrecer un tratamiento nutricional personalizado y mantener un seguimiento efectivo del progreso de los pacientes. | Registro de Historial Clínico | planificado | 80 horas | sprint 7 | Por determinar | Los administradores podrán eficientemente ingresar, visualizar y editar los historiales clínicos de pacientes, facilitando tratamientos personalizados y un seguimiento efectivo del progreso.
HU-04 | Como administrador, necesito ver el historial de citas agendadas y visualizar las próximas citas pendientes. Esto permitirá un control eficiente sobre la gestión de citas, facilitando una atención organizada y oportuna a los pacientes. | Gestión de Citas Asignadas | planificado | 80 horas | sprint 7 | Por determinar | Los administradores podrán eficientemente acceder al historial de citas, filtrarlas por paciente y visualizar las próximas citas pendientes, mejorando la organización y la puntualidad en la atención a los pacientes
HU-05 | Como administrador, necesito tener acceso a un seguimiento detallado de mis pacientes, revisando su consumo alimenticio según el plan nutricional asignado y visualizando las actividades físicas registradas. Esto permitirá evaluar su progreso y realizar ajustes pertinentes en sus planes de salud y nutrición. | Seguimiento de Pacientes | planificado | 160 horas | sprint 8 | Por determinar | Los administradores podrán eficientemente revisar el consumo alimenticio y las actividades físicas registradas de los pacientes, facilitando la evaluación del progreso y la realización de ajustes personalizados en los planes de salud y nutrición.
HU-06 | Como administrador y paciente del sistema, necesito poder actualizar datos, guardar nueva información, eliminar registros innecesarios y visualizar la información existente de los usuarios. Esto facilitará la gestión eficiente de la base de datos, asegurando que la información sea precisa y relevante para la operación del sistema. | Gestión de Usuarios | planificado | 160 horas | sprint 9 | Por determinar | Proporciona a administradores y pacientes herramientas eficientes para actualizar, guardar, eliminar y visualizar información de usuarios, asegurando la integridad y relevancia de la base de datos del sistema.
HT-05 | Implementación de Seguridad JWT | Implementación de Seguridad JWT | planificado | 140 horas | sprint 10 | Alta | La tarea de Implementación de Seguridad JWT tiene como objetivo integrar un mecanismo de seguridad basado en JSON Web Tokens (JWT) en el sistema.
HU-07 | Como administrador de la aplicación nutricional, necesito la capacidad de gestionar los planes nutricionales de los pacientes, permitiéndome visualizar, editar, asignar, guardar y eliminar planes según sea necesario. Esto facilitará una gestión efectiva de la información nutricional de cada paciente. | Gestión de Planes Nutricionales | planificado | 160 horas | sprint 11 | Por determinar | Ofrece a administradores la capacidad completa de gestionar planes nutricionales, y permite a pacientes visualizar y marcar recetas realizadas para una gestión personalizada de la información nutricional.
HT-09 | Diseño responsivo | Diseño responsivo | planificado | 140 horas | sprint 12 | Alta | Implementar el diseño responsivo para garantizar una experiencia de usuario optima en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla.
HT-10 | Implementación de mejoras en la documentación del código fuente | Implementación de mejoras en la documentación del código fuente | planificado | 20 horas | sprint 12 | Alta | Tiene el objetivo de mejorar la calidad y la accesibilidad del código fuente de la aplicación, para que los desarrolladores comprendan rápidamente la lógica y el propósito de cada componente.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.